|  | 郑州铁路职业技术学院文件 |  |
| --- | --- | --- |
| 郑铁办〔2020〕38号 |  |  |

中共郑州铁路职业技术学院委员会

关于印发郑州铁路职业技术学院中国特色

高水平高职学校和专业建设计划项目

绩效考核办法的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位：

《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目绩效考核办法》已经2020年7月16日第16次党委会会议研究通过，现予印发，请认真贯彻落实。

中共郑州铁路职业技术学院委员会

2020年7月16日

郑州铁路职业技术学院

中国特色高水平高职学校和专业建设计划

项目绩效考核办法

第一章  总则

第一条  为了进一步推进我校中国特色高水平高职学校和专业建设计划（以下简称“双高计划”）项目的建设，全面落实《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设方案》（以下简称《建设方案》）和《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务书》（以下简称《任务书》），保证高时效、高质量、高水平完成建设任务，结合学校实际制定本办法。

第二条  绩效考核依据教育部备案的《建设方案》和《任务书》。以《建设方案》及《任务书》中确定的目标任务、标志性成果、资金预算和绩效指标作为考核点，对各建设任务完成结果、年度绩效指标完成情况及预算资金执行情况进行综合性考核，并以此为依据对各任务建设单位及责任人实施考核奖惩。

第三条  考核过程中坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持定量考核与定性考核、过程考核与目标考核相结合，采取校级考核与各任务建设单位自查自评两种方式进行。

第二章  考核内容

第四条  考核内容主要包括项目建设工作的任务分解（5分）、目标任务完成情况（30分）、预算资金执行情况（30分）、绩效指标完成情况（30分）、项目管理（5分）和工作创新、标志性成果、责任事故等3个加减分项（具体考核内容及评分标准见附件）。

第三章  组织实施

第五条  在双高校建设工作领导小组的领导和双高校建设项目实施工作领导小组的指导下，“双高计划”建设项目办公室根据各任务组在建设项目中承担的任务不同，分层次开展考核工作，重点开展对各任务建设工作的质量监控与年度考核；同时对建设任务所涉及的职能部门进行考核；根据考核结果提出奖惩意见报双高校建设项目实施工作领导小组和双高校建设工作领导小组。

第六条  考核原则上在建设期各年度的12月进行，具体考核时间由双高校建设项目实施工作领导小组研究确定后，提前通知任务组负责人；采取查阅系统资料、工作汇报、实地考察等相结合的考核方式。

第七条  考核结果分为通过、暂缓通过两类。通过且得分在95分（含）以上为优秀、90分（含）至95分为良好，90分及以下为暂缓通过。

第四章  奖 惩

第八条  根据《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平职业学校和专业建设计划项目奖励及政策配套管理办法》，对考核成绩优秀的建设任务，给予当年双倍项目建设奖励；对考核成绩良好的建设任务，给予当年项目建设奖励；对考核成绩暂缓通过的建设任务，经整改及学校考核通过后，给予当年一半项目建设奖励。

第九条  每年由“双高计划”建设项目办公室通报建设任务完成情况及考核结果。对考核成绩暂缓通过的建设任务责任单位及负责人给予通报批评，由“双高计划”建设项目办公室责令其限期整改，并进行二次考核；在规定期限到期时考核成绩仍未达到通过的，由双高校建设工作领导小组更换负责人，该建设任务原负责人按学校有关规定予以处理。

第五章  附 则

第十条  本办法由郑州铁路职业技术学院双高校建设领导小组负责解释。

第十一条  本办法自公布之日起执行。

附件：中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目绩效考核内容及评分标准

附件

中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目

绩效考核内容及评分标准

| 一、 任务分解 5分 | 任务分解 （3分） | 任务负责人能够根据目标任务和建设内容，科学分解任务指标，工作方案具体。 | 制定了具体合理的任务分解表和实施表，落实到部门、落实到人，3分； 无分解材料不得分；方案不符合要求或有漏项的酌扣。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分期计划（2分） | 制定具有节点控制的项目推进计划，规划得当，可操作性强。 | 制定了具有节点控制的推进计划，每学期工作不断推进，规划得当，2分； 缺少推进计划的不得分； 分期计划不符合要求或有遗漏的酌扣。 |
| 二、 目标任务 完成情况 30分 | 完成情况（20分） | 按照《建设方案》及《任务书》的要求，按计划组织、完成各项任务。 | 按照《建设方案》及《任务书》 完成当年全部工作任务，25分； 完成当年工作任务的98%，20分； 完成当年工作任务的95%，15分； 完成当年工作任务的90%，10分； 完成当年工作任务未达到90%，不得分。 |
|  | 完成效果（10分） | 高质量完成预期工作目标。 | 工作质量优，10分； 工作质量良，5分； 工作质量中，1分； 工作质量差，不得分。 |
| 三、 预算资金 执行情况 30分 | 执行情况（25分） | 按照《任务书》的年度资金预算，如期完成各项目的资金支付。 | 按照《任务书》 完成当年全部的预算资金支付，25分； 完成当年预算资金支付的98%，15分； 完成当年预算资金支付的95%，10分； 完成当年预算资金支付的90%，5分； 当年预算资金支付未达到90%，不得分。 |
|  | 过程控制（5分） | 按财务规定和支付流程进行预算资金执行过程的控制。 | 工作质量优，5分； 工作质量良，3分； 工作质量中，1分； 工作质量差，不得分。 |
| 四、 绩效指标 完成情况 30分 | 完成情况（25分） | 按照《任务书》要求，按计划组织、完成当年各项绩效指标，并通过审计。 | 按照《任务书》及任务分解表 完成当年全部绩效指标，25分； 完成当年绩效指标的98%，20分； 完成当年绩效指标的95%，15分； 完成当年绩效指标的90%，10分； 完成当年绩效指标未达到90%，不得分。 |
|  | 完成效果（5分） | 高质量完成预期绩效指标。 | 工作质量优，5分； 工作质量良，3分； 工作质量中，1分； 工作质量差，不得分。 |
| 五、 项目管理 5分 | 资料管理（3分） | 建立分类的资料档案，资料齐全、规范。 | 建立了分类资料档案，资料齐全规范，3分；未落实要求酌扣。 |
|  | 管理到位（2分） | 管理到位，调度、跟进及时，情况了解清楚，进度把握到位，遇到临时困难时能及时采取措施解决。 | 工作例会制度落实，主要工作专人跟进指导管理，对涉及多个部门的工作，任务负责人能主动协调或配合，2分；不符合要求酌扣。 |
| 六、 加减分项 | 工作创新 | 积极推进工作创新，工作有新思路、新办法，效果好，项目特色创新点总结到位，相关支撑佐证材料充实。 | 工作有创新，有新思路、新办法，创新效果好，视情况加1-3分。 |
|  | 标志性 成果 | 任务建设取得标志性成果。 | 取得国家级党政部门授予的教科研成果、奖励或荣誉，按照级别递减，依次加20分、15分、12分、10分；同时，且实现我校“零”的突破的，依次加22分、16分、13分、11分； 取得省部级党政部门授予的教科研成果、奖励或荣誉，按照级别递减，依次加5分、3分、2分、1分。 |
|  | 多元投入 | 引入行业企业投入。 | 任务组联系引入行业企业投入500万元及以上、200万元（含）至500万元，100万元（含）至200万元、50万元（含）至100万元，10万元（含）至50万元，按照资金额度分别递减，依次加20分、18分、15分、12分、10分。 |
|  | 责任事故 | 由于主观原因或工作不得力，未能按期完成建设任务或审计发现问题。 | 重大责任事故，扣30分； 较大责任事故，扣20分； 一般责任事故，扣10分。 |

郑州铁路职业技术学院办公室               2020年7月23日印发