郑州铁路职业技术学院文件

院政字〔2016〕29号

关于印发《郑州铁路职业技术学院

基建工程变更及签证管理规定》的通知

校属各单位：

《郑州铁路职业技术学院基本建设工程变更及签证管理规定》已经学校党委会研究决定，现印发，请遵照执行。

郑州铁路职业技术学院

2016年12月7日

郑州铁路职业技术学院

基建工程变更及签证管理规定

第一章 总 则

第一条  为加强学校基建工程实施过程中变更及签证的管理及监督，依据《中华人民共和国合同法》、《工程量清单计价规范》、《工程管理规程》等有关法律、法规和规定，结合学校实际，制定本规定。

第二条  工程变更是对施工图纸内容的调整、补充及完善。施工管理中必须加强设计委托内容的论证，坚持和强化开工前的图纸审核、图纸交底工作，充分考虑到不可预见因素、使用单位的需求以及消防等部门的要求，从源头上控制或减少工程变更，最大限度地减少工程变更量。

第三条  工程签证是基于设计图纸及变更以外的施工事实的记录和核定，是工程结算的重要依据。

第四条  合同签订后，施工过程中，原则上不予工程变更及签证。若确需工程变更及签证，必须坚持严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程功能优化、质量提高、投资节约的原则。

- 工程变更及签证的提出

第五条  设计单位对施工图审查时提出的问题、设计交底（或图纸会审）、施工过程中发现的设计瑕疵，应及时进行答复或出具设计变更（修改）通知单。

第六条  施工单位在编制施工组织设计时发现施工条件与设计条件不符、施工过程中工种间的矛盾无法克服、新工艺新技术新材料的引进、加快进度需要等原因，可向学校提出工程变更（签证）申请。

第七条  施工过程中，学校为使项目使用功能更齐全、为避免重复投资及节约资金、学校使用部门专业方面强制性要求等原因，可提出的工程变更（签证）要求。

第三章  工程变更及签证的可行性论证

第八条  依据设计单位、施工单位、校内使用部门提出的变更（签证）项目申请，由基建处负责组织相关专家、使用部门（必要时施工、监理和设计单位参加）召开论证会，对变更（签证）项目提出可行性方案，并做出造价估算。

第四章  工程变更及签证的审批

第九条  工程变更（签证）项目的审批权限划分如下：

（一）单项造价在1万元以下（不含1万元）的工程变更（签证），应经工程监理单位、工程造价咨询单位和现场负责人初审，基建处处务会研究并由基建处负责人签批后实施。该类变更（签证）累计不超过总合同价的2%，超出累计范围报主管校长审批。

（二）单项造价在1～10万元（不含10万元）的工程变更（签证），经基建处处务会研究并报主管校长审批后实施。该类变更（签证）累计不超过总合同价的3%，超出累计范围报校长审批。

（三）单项造价在10～30万元（不含30万元）的工程变更（签证），经校长办公会批准，报校长签批后实施。该类变更（签证）累计不超过总合同价的5%。

（四）单项造价在30万元以上的工程变更（签证），经校党委会批准，并依据上级有关政策要求报批后实施。

单项工程的变更（签证）合计额度原则上不超过该工程总合同价的10%。

第五章  工程变更（签证）的实施

第十条  工程变更的实施：

（一）设计单位依据学校审批意见出具正式的设计变更文件。

（二） 基建处依据施工合同与施工单位确认工程变更量及价款，并组织实施。

第十一条 工程签证的实施：

基建处依照批准文件，依据施工合同与施工单位确认变更工程量及价款，并组织实施。

第六章 责 任

第十二条  因设计单位设计缺陷引起的设计变更，由设计单位无条件完善设计图纸，并依据设计合同追究设计单位的违约责任。

第十三条  因施工单位的原因引起的工程变更，所发生费用由施工单位承担。由此造成的损失，依据施工合同，追究施工单位的违约责任。

第十四条 因监理单位现场监理缺失引起的工程质量问题，造成的损失，依据监理合同，追究监理单位的违约责任。

第十五条 因工程管理部门管理不到位引起的工程变化，若造成损失，依据学校有关规定追究相关人员的责任。

第七章  附 则

第十六条  基建处负责对工程变更（签证）的具体落实，并对工程变更（签证）的全过程进行跟踪动态控制管理。

第十七条  参与工程变更（签证）的单位和个人应严格遵守本规定，自觉接受监督。对违反本规定的单位和个人，依纪依法予以严肃处理；情节严重的，移交司法机关处理。

第十八条  学校以前的相关规定与本规定不符时以本规定为准，由基建处负责解释。

第十九条  本规定自公布之日起施行。

附件：1.工程变更（签证）审批表

2.工程变更（签证）通知单

3.工程量确认单

附件1

工程变更（签证）审批表

工程名称 ：                        本次金额：    累计金额：      编号：

| 事项名称 |  |
| --- | --- |
| 提出单位 | □建设单位 □监理单位 □施工单位 □设计单位 □其他 |
|  | 单位名称： |
| 工程变更（签证）内容及估算费用 | 填写内容为工程变更（签证）原因、情况说明及造价（必要时附图纸及费用计算书） |
| 基建处意见 | 负责人签字 盖章 年 月 日 |
| 主管校长意见 | 主管校长签字 年 月 日 |
| 校长意见 | 校长签字 年 月 日 |

注：依据审批权限进行审批。

附件2

工程变更（签证）通知单 主体工程名称： 编号： 变更（签证）事项; 第 页; 共 页. 工程变更（签证）原因. 工程变更（签证）内容. 技术科负责人： 工程科负责人： 基建处负责人： （公章）. 施工单位： 接收人签字： 日期. 监理单位： 接收人签字： 日期. 备注：此表一式八份（抄送设计、监理、施工单位及其他相关单位）。 附件3 工程量确认单 主体工程名称： 编号： 事项名称; 第 页; 共 页. 工程量测算. 施工单位意见; 项目负责人 日期. 监理单位意见; 项目负责人 日期. 建设单位意见; 现场负责人 日期. 备注：此表一式六份（监理单位一份，施工单位三份，基建处二份），此表作为结算依据。

郑州铁路职业技术学院办公室 2016年12月9日印发